## Sprint Datos
Fecha | Tareas Completadas | Tareas Pendientes | Total Tareas | Ideal
24-ago | 0 | 15 | 15 | 15
25-ago | 1 | 14 | 15 | 13
31-ago | 2 | 13 | 15 | 10
01-sept | 4 | 11 | 15 | 7
02-sept | 9 | 6 | 15 | 4
03-sept | 15 | 0 | 15 | 0