## No, dame una tabla con las fech
ID | Historia de Usuario | Épica | Fechas Ejecución | Estado | % del Proyecto | Responsable
Fase 1: Core, Autenticación y Bases
HU-01 | Crear cuenta | 5 (Sistema) | 15/09 - 26/09 | Hecho | 2.17% | Benjamín Huentemilla
HU-02 | Iniciar sesión | 5 (Sistema) | 15/09 - 26/09 | Hecho | 2.17% | Benjamín Huentemilla
HU-03 | Cerrar sesión | 5 (Sistema) | 15/09 - 26/09 | Hecho | 1.09% | Benjamín Huentemilla
HU-04 | Ver listado de jugadores | 5 (Sistema) | 22/09 - 26/09 | Hecho | 2.17% | Carlos Manzo
HU-05 | Asignar roles | 5 (Sistema) | 22/09 - 26/09 | Hecho | 2.17% | Benjamín Huentemilla
HU-14 | Crear y gestionar lista de objetos (CRUD) | 3 (Objetos) | 15/09 - 03/10 | Hecho | 3.26% | Zuar Sepúlveda
HU-06 | Crear personaje de forma simple | 2 (Personaje) | 15/09 - 03/10 | Hecho | 5.43% | Zuar Sepúlveda
HU-07 | Visualizar ficha detallada | 2 (Personaje) | 29/09 - 03/10 | Hecho | 2.17% | Carlos Manzo
HU-08 | Panel resumen de personajes | 2 (Personaje) | 29/09 - 03/10 | Hecho | 2.17% | Carlos Manzo
Fase 2: Economía y Vida del Personaje
HU-09 | Modificar recursos (oro/tiempo) | 2 (Personaje) | 06/10 - 10/10 | Hecho | 5.43% | Zuar Sepúlveda
HU-10 | Modificar valores clave (Admin) | 2 (Personaje) | 06/10 - 10/10 | Hecho | 5.43% | Benjamín Huentemilla
HU-11 | Crear y registrar trabajos (CRUD) | 4 (Mundo) | 06/10 - 17/10 | Hecho | 3.26% | Benjamín Huentemilla
HU-12 | Gastar tiempo libre trabajando | 4 (Mundo) | 13/10 - 17/10 | Hecho | 3.26% | Benjamín Huentemilla
HU-13 | Ver listado de trabajos | 4 (Mundo) | 13/10 - 17/10 | Hecho | 2.17% | Benjamín Huentemilla
Fase 3: Sistemas de Comercio y Crafting
HU-15 | Crear y registrar tiendas (CRUD) | 3 (Objetos) | 13/10 - 24/10 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-19 | Asignar objetos a inventario tienda | 3 (Objetos) | 13/10 - 24/10 | Hecho | 2.17% | Carlos Manzo
HU-20 | Asignar objetos a Treasure Points | 3 (Objetos) | 20/10 - 24/10 | Hecho | 2.17% | Carlos Manzo
HU-21 | Comprar y vender en tienda | 3 (Objetos) | 20/10 - 31/10 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-22 | Crear recetas de crafteo (CRUD) | 4 (Mundo) | 13/10 - 24/10 | Hecho | 3.26% | Zuar Sepúlveda
HU-23 | Visualizar lista de recetas | 4 (Mundo) | 20/10 - 24/10 | Hecho | 2.17% | Zuar Sepúlveda
HU-24 | Ver listado recetas de objetos | 4 (Mundo) | 20/10 - 24/10 | Hecho | 2.17% | Zuar Sepúlveda
HU-25 | Gestión proyectos de crafteo (Ciclo completo) | 4 (Mundo) | 20/10 - 31/10 | Hecho | 5.43% | Zuar Sepúlveda
HU-27 | Visualizar lista niveles juerga | 4 (Mundo) | 27/10 - 31/10 | Hecho | 2.17% | Carlos Manzo
HU-28 | Irse de juerga | 4 (Mundo) | 27/10 - 31/10 | Hecho | 5.43% | Carlos Manzo
Fase 4: Profundización RPG y Datos
HU-16 | Crear y registrar NPCs (CRUD) | 4 (Mundo) | 03/11 - 07/11 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-34 | Gestión de Especies (CRUD) | 1 (Datos RPG) | 03/11 - 07/11 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-35 | Gestión de Dotes (CRUD) | 1 (Datos RPG) | 03/11 - 07/11 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-32 | Gestión de Clases (CRUD) | 1 (Datos RPG) | 10/11 - 14/11 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-33 | Gestión de Subclases | 1 (Datos RPG) | 10/11 - 14/11 | Hecho | 3.26% | Carlos Manzo
HU-38 | Entregar objeto a otro jugador | 3 (Objetos) | 17/11 - 21/11 | Hecho | 8.70% | Benjamín Huentemilla
Historias Canceladas
ID | Historia de Usuario | Estado | Motivo Probable
HU-17, 18 | Gestión de Grupos de Objetos | Cancelado | Se encontró una forma más eficiente de lograrlo sin la necesidad de incorporar esto.
HU-26 | CRUD Niveles de Juerga | Cancelado | Se simplificó a valores estáticos dado a que nos aseguraron que no se crearían más niveles.
HU-29, 30, 31 | Sistema de Idiomas | Cancelado | No aporta valor, a palabra de los clientes nadie lo utiliza.
HU-36, 37 | Mercado Jugadores / Regateo | Cancelado | Mecánica inexistente en el juego de rol. Se incorporó intercambio de objetos por medio de parties.
HU-39 a 43 | Perfil avanzado / Google Auth | Cancelado | Se habló con los clientes debido a la complejidad de incorporar en el sistema y se canceló.